Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О подготовке и проведении мероприятий Каспийского международного медицинского форума на территории Астраханской области»

Настоящий проект постановления Правительства Астраханской области «О подготовке и проведении мероприятий Каспийского международного медицинского форума на территории Астраханской области» (далее – проект постановления), разработан в целях оптимизации работы по подготовке и проведению на территории Астраханской области Каспийского международного медицинского форума (далее – Форум).

Мероприятия Форума направлены на демонстрацию достижений в сфере здравоохранения, внедрение в практическую медицину инновационных технологий, обмен опытом производителей медицинской техники, фармацевтической продукции и медицинских организаций, развитие медицинского туризма.

Форум проводится и при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации.

В рамках Форума, в соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2022 год, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2021 №1216, пройдет Конгресс по медицинскому и оздоровительному туризму «ИНМЕДТУР».

Проект постановления 22.07.2022 размещен в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления коррупциогенные факторы отсутствуют.

Принятие проекта постановления Правительства Астраханской области не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Астраханской области, а также внесения изменений в иные нормативные правовые акты Астраханской области, в том числе признания их утратившими силу.

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Министр здравоохранения

Астраханской области                                                                          А.В. Буркин

О подготовке и проведении мероприятий Каспийского международного медицинского форума на территории Астраханской области

В целях подготовки и проведения на территории Астраханской области Каспийского международного медицинского форума

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2022 году Каспийский международный медицинский форум на территории Астраханской области.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Каспийского международного медицинского форума на территории Астраханской области и утвердить его состав, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий Каспийского международного медицинского форума на территории Астраханской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (далее – план мероприятий).

4. Министерству здравоохранения Астраханской области осуществлять координацию исполнения плана мероприятий.

5. Определить организаторами проведения мероприятий Каспийского международного медицинского форума министерство здравоохранения Астраханской области, министерство культуры и туризма Астраханской области, министерство внешних связей Астраханской области, управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области) и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                                  О.А. Князев

# Приложение №1

# к постановлению Правительства

Астраханской области

от 			 №

# Состав

# организационного комитета по подготовке и проведению

# Каспийского международного медицинского форума

| # Паутов П.П. | # – | # вице-губернатор – руководитель администрации Губернатора Астраханской области, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| # Буркин А.В. | # – | # министр здравоохранения Астраханской области, заместитель председателя организационного комитета |
| # Члены организационного комитета: |  |  |
| # Байзулина Г.З. | # – | # заместитель директора государственного казенного учреждения Астраханской области «Ресурсный центр волонтеров» |
| # Башкина О.А. | # – | # ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор |
| # Бирченко А.О. | # – | # инспектор по особым поручениям отдела охраны общественного порядка управления охраны общественного порядка управления министерства внутренних дел России по Астраханской области, капитан полиции |
| # Головков В.В. | # – | # министр внешних связей Астраханской области |
| # Емельянова Н.А. | # – | # декан факультета иностранных языков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева» |
| # Зуб И.П. | # – | # заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области |
| # Ивлиев С.В. | # – | # директор по региональным проектам общества с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» |
| # Калиновский В.А. | # – | # заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области |
| # Костенко Н.В. | # – | # проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. |
| # Левашин А.В. | # – | # заместитель начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| # Межитова Д.М. | # – | # директор государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр стратегического анализа и управления проектами» |
| # Мухтаров А.Х. | # – | # начальник управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области |
| # Самотруева М.А. | # – | # проректор по научной и инновационной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор |
| # Секотова Е.В. | # – | # начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования министерства культуры и туризма Астраханской области |
| # Тырсов В.А. | # – | # заместитель начальника отдела охраны общественного порядка управления охраны общественного порядка управления министерства внутренних дел России по Астраханской области, подполковник полиции |

# Приложение №2

# к постановлению Правительства

Астраханской области

от 			 №

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий

Каспийского международного медицинского форума на территории Астраханской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Подготовка и направление информационных писем о проведении Каспийского международного медицинского форума в Азербайджанскую Республику, Исламскую Республику Иран, Республику Казахстан, Туркменистан | 01.08.2022 | Министерство внешних связей Астраханской области |
| 1.2 | Подготовка и направление информационных писем о проведении Каспийского международного медицинского форума в министерства здравоохранения Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Республики Адыгея, Волгоградской области, Ростовской области, Краснодарского края, города Севастополя | 01.08.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 1.3 | Мониторинг регистрации участников Каспийского международного медицинского форума | 01.09.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области, министерство внешних связей Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 1.4 | Формирование списка участников Каспийского международного медицинского форума | 15.09.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 1.5 | Подготовка площадок проведения Каспийского международного медицинского форума | 10.09.2022 | министерство культуры и туризма Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 1.6 | Разработка культурной программы для гостей и участников Каспийского международного медицинского форума | 15.09.2022 | Министерство культуры и туризма Астраханской области |
| 1.7 | Разработка презентационных, видео-, аудиоматериалов для Каспийского международного медицинского форума | 15.08.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 1.8 | Информационное наполнение сайта Каспийского международного медицинского форума | постоянно | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 1.9 | Привлечение потенциальных партнеров Каспийского международного медицинского форума | 01.09.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) |
| 1.10 | Подготовка программы проведения Каспийского международного медицинского форума | 01.09.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) |
| 2 | Мероприятия по техническому оснащению |  |  |
| 2.1 | Оснащение необходимой мебелью мест проведения Каспийского международного медицинского форума | 20.09.2021 | Министерство культуры и туризма Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 2.2 | Организация комплекса мероприятий по техническому обеспечению и сопровождению мест проведения Каспийского международного медицинского форума | 21.09.2021 – 23.09.2022 | Министерство культуры и туризма Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 2.3 | Обеспечение бесперебойного энергообеспечения объектов проведения Каспийского международного медицинского форума | 21.09.2021 – 23.09.2022 | Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию), филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» (по согласованию) |
| 3 | Организация информационного освещения и рекламного сопровождения |  |  |
| 3.1 | Разработка концепции информационного освещения Каспийского международного медицинского форума | 01.08.2022 | Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области, министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, общество с ограниченной ответственностью «Агентство медицинской информации «Медфорум» (по согласованию) |
| 3.2 | Размещение рекламных, информационных материалов о Каспийском международном медицинском форуме на улицах города в соответствии с фирменным стилем | август - сентябрь 2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области, администрация муниципального образования «Город Астрахань» (по согласованию) |
| 4 | Организация пребывания гостей, участников и экспертов Каспийского международного медицинского форума |  |  |
| 4.1 | Организация проживания гостей, участников и экспертов Каспийского международного медицинского форума (содействие в бронировании гостиниц города) | в сроки пребывания | Ответственные лица, закрепленные за делегациями участников |
| 4.2 | Организация питания гостей, участников и экспертов Каспийского международного медицинского форума | в сроки пребывания | Ответственные лица, закрепленные за делегациями участников |
| 4.3 | Организация транспортного обеспечения гостей, участников и экспертов Каспийского международного медицинского форума | в сроки пребывания | Управление делами Губернатора Астраханской области, закрепленные за делегациями участников |
| 4.4 | Организация встречи и сопровождения экспертов, делегаций приглашенных стран-участников Каспийского международного медицинского форума | в сроки пребывания | Ответственные лица, закрепленные за делегациями участников |
| 4.5 | Обеспечение организационным персоналом для проведения мероприятий Каспийского международного медицинского форума (волонтеры) | в сроки пребывания | Агентство по делам молодежи Астраханской области |
| 4.6 | Подготовка (благоустройство) возможных мест посещения зарубежными делегациями, участниками в сроки пребывания и прилегающих к ним территорий (по отдельному плану) | в сроки пребывания | Администрация муниципального образования «Город Астрахань» (по согласованию), министерство культуры и туризма Астраханской области |
| 5 | Организационные мероприятия в период проведения Каспийского международного медицинского форума |  |  |
| 5.1 | Обеспечение сохранности правопорядка и мер безопасности на территории проведения Каспийского международного медицинского форума | в сроки пребывания | Управление министерства внутренних дел по Астраханской области (по согласованию) |
| 5.2 | Обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения в рамках организации и проведения Каспийского международного медицинского форума | в сроки пребывания | Управление министерства внутренних дел по Астраханской области (по согласованию) |
| 5.3 | Оказание медицинской помощи участникам Каспийского международного медицинского форума | в сроки пребывания | Министерство здравоохранения Астраханской области |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий Каспийского международного медицинского форума с участием первых официальных лиц Астраханской области | в сроки пребывания | Министерство здравоохранения Астраханской области, министерство культуры и туризма Астраханской области, управление делами Губернатора Астраханской области, автономное учреждение Астраханской области «Центр информационной компетенции», министерство внешних связей Астраханской области |
| 5.5 | Организация и проведение культурной программы для гостей и участников Каспийского международного медицинского форума | в сроки пребывания | Министерство культуры и туризма Астраханской области, |
| 5.6 | Организация перевода для участников Каспийского международного медицинского форума | в сроки пребывания | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет» (по согласованию) |