| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Осташкевич В.А. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. |  | Министр здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. |  | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования |  |  | НП, Указ 309 |  | Процент | 60,1000 |  | 2023 |  | - |  |  | 62,0000 |  |  | 63,9000 |  | 65,8000 |  |  | 67,7000 |  |  |  | 69,5000 |  |  | 71,4000 |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 1.2. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент | 0,0000 |  | 2023 |  | - |  |  | 70,0000 |  |  | 73,0000 |  | 78,0000 |  |  | 82,0000 |  |  |  | 86,0000 |  |  | 90,0000 |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 1.3. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент | 21,0000 |  | 2023 |  | - |  |  | 20,0000 |  |  | 19,3000 |  | 18,3000 |  |  | 17,3000 |  |  |  | 16,6000 |  |  | 15,3000 |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
|  | наблюдение в предыдущем году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент | 49,1000 |  | 2023 |  | - |  |  | 50,6000 |  |  | 52,1000 |  | 53,5000 |  |  | 55,0000 |  |  |  | 56,5000 |  |  | 58,0000 |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. | май |  | июнь |  |  | июль |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования |  |  |  |  | Процент |  | 60,3000 |  |  | 60,4000 |  | 60,6000 |  | 60,7000 | 60,9000 |  | 61,1000 |  |  | 61,2000 |  | 61,4000 |  |  | 61,5000 |  |  | 61,7000 | 61,8000 | 62,0000 |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение |  |  |  |  | Процент |  | 5,8000 |  |  | 11,7000 |  | 17,5000 |  | 23,3000 | 29,2000 |  | 35,0000 |  |  | 40,8000 |  | 46,7000 |  |  | 52,5000 |  |  | 58,3000 | 64,2000 | 70,0000 |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |  |  |  |  | Процент |  | 20,9000 |  |  | 20,8000 |  | 20,8000 |  | 20,7000 | 20,6000 |  | 20,5000 |  |  | 20,4000 |  | 20,3000 |  |  | 20,3000 |  |  | 20,2000 | 20,1000 | 20,0000 |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций |  |  |  |  | Процент |  | 49,2000 |  |  | 49,4000 |  | 49,5000 |  | 49,6000 | 49,7000 |  | 49,9000 |  |  | 50,0000 |  | 50,1000 |  |  | 50,2000 |  |  | 50,4000 | 50,5000 | 50,6000 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  | - |  | Единица |  | 1,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  | Нет |  |  |  |
| Министерством здравоохранения Астраханской области разработана и утверждена региональная программа"Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Обеспечение реализации федерального |  | Нет |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта (результата федерального проекта) |  |  |  |  |  |
| Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечивает соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | Министерством здравоохранения Астраханской области разработана и утверждена региональная программа"Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2025 года", значение: -2.0000, Единица | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2025 | 05 | 06 |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2025 год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими | - | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица | - | 01.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заболеваниями" за 2026 год", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица | - | 01.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица | - | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2027 года", значение: 1.0000, | - | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица | - | 01.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
|  |  |  | 01.08.2028 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица | - | 01.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица | - | 01.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Услуга | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздрав России |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2029 год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Единица | - | 01.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба | - | 01.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2030 год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Буркин А.В. | Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | организациями. Порядок маршрутизации обеспечивает соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения ", | - | 06.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка) |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области) |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки) |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол) |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 1.2.8. | Контрольная | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | точка"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка) |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления | - | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области) |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки) |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями | - | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол) |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка) |  |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения | - | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области) |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | диспансерного наблюдения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки) |  |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения | - | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол) |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка) |  |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области) |  |
| 1.2.23. | Контрольная точка"На официальных сайтах | - | 01.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (справка об исполнении |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | контрольной точки) |  |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица | - | 01.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол) |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка) |  |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области) |  |
| 1.2.29. | Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные | - | 01.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки) |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица | - | 01.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол) |  |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка) |  |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ГБУЗ АО "ОКОД" |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области) |  |
| 1.2.35. | Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о | - | 01.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки) |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций", значение: 1.0000, Единица | - | 01.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол) |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов) | "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |  |  |
| 2 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 |  |  |