| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Осташкевич В.А. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. |  | Министр здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. |  | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению |  |  |  | НП, Указ 309 |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 31,4000 |  |  |  | 44,8000 |  |  |  | 58,2000 |  |  |  |  | 71,6000 |  |  |  | 85,0000 |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 1.2. | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 29,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 29,7000 |  |  |  | 30,3000 |  |  |  | 31,0000 |  |  |  | 31,6000 |  |  |  |  | 32,3000 |  |  |  | 33,0000 |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 1.3. | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 80,0000 |  |  |  | 81,0000 |  |  |  | 82,0000 |  |  |  | 83,0000 |  |  |  |  | 84,0000 |  |  |  | 85,0000 |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 1,5000 |  |  | 3,0000 |  |  |  | 4,5000 |  | 6,0000 |  | 7,5000 |  |  | 9,0000 |  |  |  | 10,5000 |  |  | 12,0000 |  |  |  | 13,5000 |  |  | 15,0000 |  | 16,5000 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 2,5000 |  |  | 5,0000 |  |  |  | 7,4000 |  | 9,9000 |  | 12,4000 |  |  | 14,9000 |  |  |  | 17,3000 |  |  | 19,8000 |  |  |  | 22,3000 |  |  | 24,8000 |  | 27,2000 |  | 29,7000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 63,3000 |  |  | 66,7000 |  |  |  | 70,0000 |  | 73,3000 |  | 76,7000 |  |  | 80,0000 |  |  |  | 80,0000 |  |  | 80,0000 |  |  |  | 80,0000 |  |  | 80,0000 |  | 80,0000 |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями |  |  |  | - |  |  | Тысяча человек |  | 4,9320 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 5,3920 |  |  | 5,3920 |  |  |  | 5,3920 |  |  |  | 5,3920 |  |  |  | 5,3920 |  |  |  | 5,3920 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| В Астраханской области на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5392 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 1,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результат |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | сахарным диабетом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Астраханской области на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 1,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| В 2023-2024 в Астраханской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Астраханской области разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены |  |  |  | - |  |  | Человек |  | 0,0000 |  |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | 356,0000 |  |  | 370,0000 |  |  |  | 385,0000 |  |  |  | 400,0000 |  |  |  | 416,0000 |  |  |  | 433,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Астраханской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства |  |  |  | - |  |  | Человек |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 746,0000 |  |  | 746,0000 |  |  |  | 746,0000 |  |  |  | 746,0000 |  |  |  | 746,0000 |  |  |  | 746,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| В Астраханской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 2030 году в Астраханской области будет оснащен центр, оказывающий медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Организация оснащена современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 43 253,92 |  |  |  |  |  | 44 954,85 |  |  |  |  |  | 46 777,42 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 134 986,19 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 43 253,92 |  |  |  |  |  | 44 954,85 |  |  |  |  |  | 46 777,42 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 134 986,19 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 43 253,92 |  |  |  |  |  | 44 954,85 |  |  |  |  |  | 46 777,42 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 134 986,19 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 63 782,99 |  |  |  |  |  | 62 263,09 |  |  |  |  |  | 61 074,64 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 187 120,72 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 63 782,99 |  |  |  |  |  | 62 263,09 |  |  |  |  |  | 61 074,64 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 187 120,72 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 63 782,99 |  |  |  |  |  | 62 263,09 |  |  |  |  |  | 61 074,64 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 187 120,72 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 178,45 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 10 178,45 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 178,45 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 10 178,45 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 178,45 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 10 178,45 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 117 215,36 |  |  |  |  |  | 107 217,94 |  |  |  |  |  | 107 852,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 332 285,36 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 117 215,36 |  |  |  |  |  | 107 217,94 |  |  |  |  |  | 107 852,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 332 285,36 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 43 253,92 |  |  | 43 253,92 |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 63 782,99 |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 178,45 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 43 253,92 |  |  | 117 215,36 |  |  |  |  |

| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В Астраханской области на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5392 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями итоговый за отчетный год", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями итоговый за отчетный год |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  | обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 29.02.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | части результата федерального проекта) заключено |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Отчет об | - | 31.10.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  | обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | квартал текущего года |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 4 квартал текущего года |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Буркин А.В. | В Астраханской области на основании требований разработана |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета. |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 02.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Обеспечен | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 01.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 09.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 09.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 01.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 09.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба | - | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 01.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 11.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: | - | 01.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 03.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба | - | 10.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В 2023-2024 в Астраханской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены требования к построению единой |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Астраханской области разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета. |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 09.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Обеспечен | - | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 09.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 09.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 11.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.22. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 11.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.24. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3.25. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.26. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.27. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.28. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: | - | 10.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.30. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.31. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3.32. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.33. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.34. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.35. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: | - | 10.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.3.36. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В Астраханской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Закупка | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Мингосуправление АО |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | производства |  |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.4.9. | Контрольная точка"Отчет о | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  | типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | т.ч. российского производства |  |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.4.16. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.17. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.18. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.4.19. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.20. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.21. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.22. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.4.23. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 17.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.24. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений | - | 17.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.25. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 17.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.26. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным | - | 17.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.27. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.28. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. | - | 16.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.29. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.4.30. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.31. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.32. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.33. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | производства |  |
| 1.4.34. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.35. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.36. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.37. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.38. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.39. | Контрольная точка"Отчет о | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.40. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.41. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  | типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.4.42. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В Астраханской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.5.2. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин | - | 14.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.7. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.5.9. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.10. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.11. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга | - | 14.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.12. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.13. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.14. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений | - | 14.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.15. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.5.16. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.17. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений | - | 14.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.18. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.19. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга | - | 14.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.20. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.21. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.22. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.23. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.24. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.25. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.26. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.27. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, | - | 16.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Единица |  |  |  |  |  |  | т.ч. российского производства |  |
| 1.5.28. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.29. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.5.30. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Единица |  |  |  |  |  |  | т.ч. российского производства |  |
| 1.5.31. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.32. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.33. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской | - | 16.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.34. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.35. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, | - | 16.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Единица |  |  |  |  |  |  | т.ч. российского производства |  |
| 1.5.36. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.5.37. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.38. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, | - | 16.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Единица |  |  |  |  |  |  | т.ч. российского производства |  |
| 1.5.39. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.40. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 2 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.41. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин | - | 16.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.5.42. | Контрольная точка"Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | К 2030 году в Астраханской области будет оснащен центр, оказывающий медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Организация оснащена современным |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей. |  |
| 1.6.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом |  |
| 1.6.2. | Контрольная точка"Обеспечен | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал |  |
| 1.6.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.6.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал |  |
| 1.6.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за 4 квартал |  |
| 1.6.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год |  |
| 1.6.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | углеводного обмена и сахарным диабетом заключено |  |
| 1.6.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал |  |
| 1.6.9. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал |  |
| 1.6.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал |  |
| 1.6.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями | - | 21.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал |  |
| 1.6.12. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год |  |
| 1.6.13. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом заключено |  |
| 1.6.14. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал |  |
| 1.6.15. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал |  |
| 1.6.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал |  |
| 1.6.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал |  |
| 1.6.18. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год |  |
|  |  |  | 28.02.2028 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.6.19. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом заключено |  |
| 1.6.20. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за 1 квартал |  |
| 1.6.21. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 28.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал |  |
| 1.6.22. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал |  |
| 1.6.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал |  |
| 1.6.24. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год |  |
| 1.6.25. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом заключено |  |
| 1.6.26. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал |  |
| 1.6.27. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал |  |
| 1.6.28. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал |  |
| 1.6.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал |  |
| 1.6.30. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год |  |
| 1.6.31. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом заключено |  |
| 1.6.32. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал |  |
| 1.6.33. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 2 квартал |  |
|  |  |  | 30.10.2030 |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.6.34. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 3 квартал |  |
| 1.6.35. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за 4 квартал |  |
| 1.6.36. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов) | "Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 99,00 |  |  |
| 2 | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 99,00 |  |  |
| 3 | В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом" | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 99,00 |  |  |
| 4 | Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 99,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов) | "Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 5 | Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 99,00 |  |  |
| 6 | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 99,00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 594,00 |  |  |