| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Медицинские кадры" (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Федеральный проект "Медицинские кадры" (Астраханская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Осташкевич В.А. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. |  | Министр здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. |  | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |  |  | НП, Указ 309 |  | Человек | 53,2000 |  | 2023 |  | - |  |  | 53,3000 |  |  | 53,4000 |  | 53,9000 |  |  | 54,5000 |  |  |  | 55,0000 |  |  | 55,5000 |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 2 | Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |  |  | ФП, Указ 309 |  | Человек | 95,2000 |  | 2023 |  | - |  |  | 95,3000 |  |  | 95,5000 |  | 95,7000 |  |  | 96,0000 |  |  |  | 96,2000 |  |  | 97,6000 |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 2.2. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских |  |  | ФП |  | Процент | 100,0000 |  | 2023 |  | - |  |  | 95,0000 |  |  | 90,0000 |  | 70,0000 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 30,0000 |  |  | 5,0000 |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
|  | организациях субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. | май |  | июнь |  |  | июль |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |  |  |  |  | Человек |  | 53,2000 |  |  | 53,2000 |  | 53,2000 |  | 53,2000 | 53,2000 |  | 53,2000 |  |  | 53,2000 |  | 53,2000 |  |  | 53,2000 |  |  | 53,2000 | 53,2000 | 53,3000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Повышение доступности медицинской помощи для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |  |  |  |  | Человек |  | 95,2000 |  |  | 95,2000 |  | 95,2000 |  | 95,2000 | 95,2000 |  | 95,2000 |  |  | 95,2000 |  | 95,2000 |  |  | 95,2000 |  |  | 95,2000 | 95,2000 | 95,3000 |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | Процент |  | 100,0000 |  |  | 99,5000 |  | 99,0000 |  | 98,5000 | 98,0000 |  | 97,5000 |  |  | 97,0000 |  | 96,5000 |  |  | 96,0000 |  |  | 95,5000 | 95,0000 | 95,0000 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 138,0000 |  | 138,0000 |  |  | 102,0000 |  |  | 71,0000 |  |  | 55,0000 |  |  | 33,0000 |  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  | Нет |  |  |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Повышение доступности медицинской помощи для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  | Нет |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 6,0000 |  | 12,0000 |  |  | 18,0000 |  |  | 24,0000 |  |  | 30,0000 |  |  | 36,0000 |  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  | Нет |  |  |  |
| При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году 36 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 6,0000 |  | 11,0000 |  |  | 16,0000 |  |  | 21,0000 |  |  | 25,0000 |  |  | 29,0000 |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Нет |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Федерации. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Нет |  |  |  |
| Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования |  |  | - |  | Единица |  | 423,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 445,0000 |  | 450,0000 |  |  | 455,0000 |  |  | 460,0000 |  |  | 465,0000 |  |  | 470,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Нет |  |  |  |
| Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог |  |  | - |  | Человек |  | 389,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 670,0000 |  | 766,0000 |  |  | 790,0000 |  |  | 1 032,0000 |  |  | 1 293,0000 |  |  | 1 558,0000 |  | Проведение образовательных мероприятий |  | Нет |  |  |  |
| В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 220,0000 |  | 220,0000 |  |  | 220,0000 |  |  | 220,0000 |  |  | 220,0000 |  |  | 220,0000 |  | Проведение образовательных мероприятий |  | Нет |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 220 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 71,0000 |  | 71,0000 |  |  | 71,0000 |  |  | 71,0000 |  |  | 71,0000 |  |  | 71,0000 |  | Проведение образовательных мероприятий |  | Нет |  |  |  |
| Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерение мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медицинские кадры (Астраханская область) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения. |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров ) |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на | - | 14.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет утвержденный и сформированный |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Согласован | - | 28.03.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров ) |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Отчет утвержденный и |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | сформированный |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | должности врачей-стажеров ) |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет утвержденный и сформированный |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров ) |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров ) |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет сформированный и утвержденный |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет сформированный и утвержденный |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (план) |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров ) |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 16.05.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | здравоохранения Российской Федерации |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет сформированный и утвержденный |  |
| 2. | Повышение доступности медицинской помощи для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR- |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Созданы | - | 26.12.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | региональные кадровые центры", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | (правовой акт) |  |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России", значение: | - | 30.05.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Созданы региональные кадровые центры", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт) |  |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключен |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий | - | 10.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Созданы региональные кадровые центры", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт) |  |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.23. | Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.1.24. | Контрольная точка"Созданы региональные кадровые центры", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт) |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Буркин А.В. | При оказании медицинской помощи в труднодоступных |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году 36 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации. |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.4. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.5. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.6. | Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации ", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.8. | Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 2.2.9. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.10. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в | - | 14.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.12. | Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 22.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.13. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации ", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.14. | Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские | - | 26.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.15. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.16. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.17. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.18. | Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления | - | 22.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.19. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации ", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.20. | Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 2.2.21. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.22. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.23. | Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 22.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.24. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации ", значение: 1.0000, Единица | - | 10.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.25. | Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 2.2.26. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.27. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 13.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.28. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.29. | Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.30. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации | - | 10.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации ", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.31. | Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо Минздрава России |  |
| 2.2.32. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов ", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.33. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица | - | 12.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.2.34. | Контрольная точка"Подготовлен | - | 16.10.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздрав России |  |
| 2.2.35. | Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации ", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом. |  |
| 2.3.1. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздравом России |  |
| 2.3.2. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.3. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.4. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.3.5. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО |  |
| 2.3.7. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.3.8. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.9. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.10. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.11. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 27.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО |  |
| 2.3.13. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздравом России |  |
| 2.3.14. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 26.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.15. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 27.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.16. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 27.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.3.17. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 26.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.3.19. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.3.20. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.21. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.22. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.23. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО |  |
| 2.3.25. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздравом России |  |
| 2.3.26. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.27. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.28. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.3.29. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО |  |
| 2.3.31. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.3.32. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 28.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.33. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 6 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.34. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.35. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.3.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Информационная справка МЗ АО |  |
| 2.4. | Мероприятие | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Буркин А.В. | Министерству |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы " |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |
| 2.4.1. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.4.2. | Контрольная точка"В соответствии с представленным проектом субъектами Российской | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Федерации сформированы и согласованы региональные кадровые программы ", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы ", значение: 1.0000, Единица | - | 15.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт |  |
| 2.4.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.7. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.4.8. | Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.9. | Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 13.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.4.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.12. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.13. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.14. | Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.15. | Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт |  |
| 2.4.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев | - | 20.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | текущего года ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.18. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.19. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.4.20. | Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.4.21. | Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт |  |
| 2.4.22. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.24. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.25. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздравом России |  |
| 2.4.26. | Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.27. | Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт |  |
| 2.4.28. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, | - | 21.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 19.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.30. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица | - | 19.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.31. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.4.32. | Контрольная точка"На основании | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздрав России |  |
| 2.4.33. | Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы", значение: 1.0000, Единица | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа правовой акт |  |
| 2.4.34. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 21.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.35. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года ", значение: 1.0000, Единица | - | 18.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.4.36. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения | - | 19.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП. |  |
| 2.5.1. | Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.2. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Контрольная точка"Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) |  |
| 2.5.4. | Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального | - | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 2.5.7. | Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.8. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9. | Контрольная точка"Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) |  |
| 2.5.10. | Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", значение: 1.0000, Единица | - | 29.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации |  |
| 2.5.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.5.12. | Контрольная точка"Услуга | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | (информационная справка МЗАО) |  |
| 2.5.13. | Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.14. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключение |  |
| 2.5.15. | Контрольная точка"Утвержден в регионах общий объем | - | 28.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.16. | Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", значение: 1.0000, Единица | - | 28.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.5.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.5.19. | Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.20. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 2.5.21. | Контрольная точка"Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.5.22. | Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.5.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗАО) |  |
| 2.5.25. | Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального | - | 06.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.26. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 2.5.27. | Контрольная точка"Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 27.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) |  |
| 2.5.28. | Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", | - | 30.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.5.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 2.5.31. | Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.32. | Контрольная точка"Обеспечено | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.33. | Контрольная точка"Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования", значение: 1.0000, Единица | - | 26.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт МЗАО) |  |
| 2.5.34. | Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса", значение: 1.0000, Единица | - | 30.05.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации) |  |
| 2.5.35. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам | - | 28.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |
| 2.6.1. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.6.2. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.3. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года ", | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 14.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.6.7. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.6.8. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.9. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.10. | Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 13.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.6.13. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.6.14. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.15. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 24.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.16. | Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.6.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.6.19. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.6.20. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.6.21. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.22. | Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | - | 13.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.6.25. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 2.6.26. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.27. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.6.28. | Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.6.31. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Соглашение с Минздравом России |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.6.32. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год", значение: 1.0000, Единица | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.33. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.34. | Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и не | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | выполнивших условия договора после завершения обучения", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.6.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 220 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение. |  |
| 2.7.1. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
|  |  |  | 15.07.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.7.2. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.3. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.4. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.5. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.6. | Контрольная точка"Услуга оказана работы выполнены", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.7.7. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 2.7.8. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.9. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.10. | Контрольная точка"Отчет о | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздрава России |  |
| 2.7.11. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 2.7.13. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.7.14. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.15. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.16. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздраве России |  |
| 2.7.17. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.7.19. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 2.7.20. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.21. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 01.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.22. | Контрольная точка"Отчет о | - | 13.10.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздрав России |  |
| 2.7.23. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 2.7.25. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.7.26. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 13.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.27. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 03.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.28. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.29. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 16.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.7.31. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 19.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 2.7.32. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.33. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.34. | Контрольная точка"Отчет о | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Минздрав России |  |
| 2.7.35. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.7.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа (информационная справка МЗАО) |  |
| 2.8. | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерение мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули. |  |
| 2.8.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.2. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.4. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.5. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 03.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.8.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 10.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.9. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в минздрав России |  |
| 2.8.10. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.8.11. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в минздрав России |  |
| 2.8.12. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 03.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.8.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 10.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.15. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8.16. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.17. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.18. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 17.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 03.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 10.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.21. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 14.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.22. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 01.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.23. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
|  |  |  | 17.11.2028 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2.8.24. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 02.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.8.26. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 12.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.27. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 13.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.28. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских | - | 31.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8.29. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.30. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 16.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 04.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа информационная справка МЗ АО |  |
| 2.8.32. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, | - | 12.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав РФ |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8.33. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.34. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом", значение: 1.0000, Единица | - | 02.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.35. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 2.8.36. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Медицинские кадры (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | " Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |  |  |
| 3 | Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |  |  |
| 4 | Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |  |  |
| 6 | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | " Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 7 | Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |  |  |
| 8 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |  |  |
| 9 | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 525,00 |  |  |