| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Осташкевич В.А. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. |  | Министр здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. |  | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты |  |  |  | РП |  | Процент |  | 100,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах |  |  |  | - |  |  | Человек |  | 132,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 126,0000 |  |  | 126,0000 |  |  |  | 126,0000 |  |  |  | 126,0000 |  |  |  | 126,0000 |  |  |  | 126,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| В рамках реализации мероприятия в Астраханской области будет осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 289 860,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 289 860,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 289 860,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 289 860,00 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 289 860,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 5 500,00 |  |  | 9 500,00 |  |  |  | 16 300,00 |  |  | 25 100,00 |  |  | 36 700,00 |  |  |  | 44 000,00 |  |  |  | 53 000,00 |  |  |  | 65 000,00 |  |  |  | 71 000,00 |  |  | 80 400,00 |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 5 500,00 |  |  | 9 500,00 |  |  |  | 16 300,00 |  |  | 25 100,00 |  |  | 36 700,00 |  |  |  | 44 000,00 |  |  |  | 53 000,00 |  |  |  | 65 000,00 |  |  |  | 71 000,00 |  |  | 80 400,00 |  |  | 96 620,00 |  |  |  |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В рамках реализации мероприятия в Астраханской области будет осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2025 года |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2025 года |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2025 года |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2026 года |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2026 года |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 27.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | квартал 2026 года |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2027 года |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 28.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2027 года |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2027 года |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) " | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица | - | 17.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2028 года |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 26.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания | - | 17.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2028 года |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2028 года |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания | - | 22.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2029 года |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 28.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица | - | 16.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2029 года |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2029 года |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Заключено | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено о |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 1 квартал 2030 года |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 2 квартал 2030 года |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  | медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за 3 квартал 2030 года |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятий", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов |  |

| 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область) |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |
|  |  | " Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 100,00 | 100,00 |  |  |