| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Охрана материнства и детства (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Охрана материнства и детства (Астраханская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Охрана материнства и детства (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Осташкевич В.А. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Буркин А.В. |  | Министр здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Смирнова С.Н. |  | Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 27,0000 |  |  |  | 34,0000 |  |  |  | 45,0000 |  |  |  |  | 67,0000 |  |  |  | 80,0000 |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 1.2. | Младенческая смертность |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Промилле (0,1 процента) |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 4,3000 |  |  |  | 4,3000 |  |  |  | 4,2000 |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 3,9000 |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 1.3. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 80,0000 |  |  |  | 82,0000 |  |  |  | 84,0000 |  |  |  | 86,0000 |  |  |  |  | 90,0000 |  |  |  | 95,0000 |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | результатам проведения профилактических медицинских осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 26,3000 |  |  |  | 26,3000 |  |  |  | 26,3000 |  |  |  | 26,3000 |  |  |  |  | 26,3000 |  |  |  | 26,3000 |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 1.5. | Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 32,0000 |  |  |  | 35,0000 |  |  |  | 38,0000 |  |  |  | 42,0000 |  |  |  |  | 46,0000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | Буркин А.В. Министр здравоохранения Астраханской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 5,0000 |  |  | 7,0000 |  |  |  | 10,0000 |  | 11,0000 |  | 12,0000 |  |  | 13,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  | 15,0000 |  |  |  | 16,0000 |  |  | 17,0000 |  | 18,0000 |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  | Промилле (0,1 процента) |  |  | 4,4000 |  |  | 4,4000 |  |  |  | 4,4000 |  | 4,4000 |  | 4,4000 |  |  | 4,4000 |  |  |  | 4,4000 |  |  | 4,4000 |  |  |  | 4,4000 |  |  | 4,4000 |  | 4,4000 |  | 4,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 50,0000 |  |  | 53,0000 |  |  |  | 55,0000 |  | 57,0000 |  | 60,0000 |  |  | 63,0000 |  |  |  | 65,0000 |  |  | 67,0000 |  |  |  | 70,0000 |  |  | 72,0000 |  | 75,0000 |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 5,0000 |  |  | 7,0000 |  |  |  | 10,0000 |  | 12,0000 |  | 13,0000 |  |  | 14,0000 |  |  |  | 15,0000 |  |  | 16,0000 |  |  |  | 18,0000 |  |  | 19,0000 |  | 20,0000 |  | 26,3000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | беременности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 2,0000 |  |  | 3,0000 |  |  |  | 5,0000 |  | 7,0000 |  | 9,0000 |  |  | 11,0000 |  |  |  | 13,0000 |  |  | 15,0000 |  |  |  | 18,0000 |  |  | 23,0000 |  | 27,0000 |  | 32,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| В Астраханской области разработана, утверждена и реализована региональная программа Охрана материнства и детства, которая включает комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 78 157,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 331,0000 |  |  | 663,0000 |  |  |  | 996,0000 |  |  |  | 1 329,0000 |  |  |  | 1 662,0000 |  |  |  | 1 995,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 1900 дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти Астраханской области будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 5,0000 |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) Астраханской области (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 5,0000 |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | поселках городского типа, малых городах. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение сети женских консультаций в Астраханской области в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 286 660,72 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 286 660,72 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 286 660,72 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 286 660,72 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 286 660,72 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 286 660,72 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 303 591,24 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 303 591,24 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | типа, малых городах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 303 591,24 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 303 591,24 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 303 591,24 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 303 591,24 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 590 251,96 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 590 251,96 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 590 251,96 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 590 251,96 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 286 660,72 |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 303 591,24 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 590 251,96 |  |  |  |  |

| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Охрана материнства и детства (Астраханская область) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В Астраханской области разработана, утверждена и реализована региональная программа Охрана материнства и детства, которая включает комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта заключено |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо от главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Разработан | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | проект региональной программы |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в курирующий НМИЦ |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа по охране материнства и детства" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта заключено |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо от главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа проект региональной программы |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в курирующий НМИЦ |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | НМИЦ", значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта заключено |  |
| 1.1.14. | Контрольная | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо от |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа проект региональной программы |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в курирующий НМИЦ |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта заключено |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 14.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо от главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа проект региональной программы |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в курирующий НМИЦ |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта заключено |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо от главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа проект региональной программы |  |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Проект региональной программы по охране материнства и детства | - | 30.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в курирующий НМИЦ |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | согласован с профильным НМИЦ", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта заключено |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо от главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа проект региональной программы |  |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ", значение: 1.0000, Единица | - | 29.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в курирующий НМИЦ |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа по охране материнства и детства", значение: 1.0000, Единица | - | 16.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа нормативно-правовой акт региональной программы по охране материнства и детства |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 1900 дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти Астраханской области будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 15.01.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Астраханской области |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 24.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 1.0000, Единица | - | 25.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 24.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 24.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Представлен | - | 26.10.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | ТФОМС АО |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 15.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", | - | 25.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования", значение: 1.0000, Единица | - | 25.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 18.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Сформирован отчет Территориального фонда обязательного медицинского | - | 24.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | страхования", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 17.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Постановление Правительства Астраханской области |  |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица | - | 26.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 16.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение заключено |  |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | страхования за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Входящее письмо ТФОМС АО |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет за 1 полугодие отчетного года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 17.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 17.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 17.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет за 1 полугодие отчетного года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 16.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 17.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 16.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 16.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет за 1 полугодие отчетного года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет за 1 полугодие отчетного года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.25. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3.27. | Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет за 1 полугодие отчетного года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.29. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.31. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.32. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.33. | Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет за 1 полугодие отчетного года", значение: 1.0000, Единица | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.3.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 4 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 18.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Минздрав России |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) Астраханской области (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.4.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.4.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.4.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.4.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.4.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.4.19. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.4.20. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.4.21. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.4.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.4.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | квартал", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.4.25. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.4.26. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 1.4.27. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.4.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.4.29. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.4.30. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.4.31. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.4.32. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Исходящее письмо в Мингосуправление АО |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.33. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.4.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал " | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.4.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.4.36. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Буркин А.В. | Расширение сети женских консультаций в Астраханской области в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.5.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 27.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 27.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт медицинской организации |  |
| 1.5.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.5.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 27.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.5.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 27.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.5.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 26.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.5.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 26.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.5.12. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт медицинской |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | организации |  |
| 1.5.13. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.5.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 26.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.5.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 26.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.5.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.5.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.5.18. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт медицинской организации |  |
| 1.5.19. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.5.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.5.21. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.5.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.5.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.5.24. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт медицинской организации |  |
| 1.5.25. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.5.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.5.27. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.5.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 1.5.29. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.5.30. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт медицинской |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | организации |  |
| 1.5.31. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области", значение: 1.0000, Единица | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено |  |
| 1.5.32. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |
| 1.5.33. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 1 квартал |  |
| 1.5.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.5.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал ", значение: 1.0000, Единица | - | 25.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за 3 квартал |  |
| 1.5.36. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Единица | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Смирнова С.Н. | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт медицинской организации |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Охрана материнства и детства (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов) | "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов) | "Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов) | "Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов) | "Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |  |  |
| 2 | Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |  |  |
| 3 | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |  |  |
| 4 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов) | "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов) | "Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов) | "Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов) | "Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 5 | Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 |  |  |